**ORP HRADEC KRÁLOVÉ**

**ČASOVÝ PLÁN PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ DLE PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ, ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 (PZKO 2020+)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce** |
| **PZKO\_2020\_1** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | **Obec, ORP** | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (ORP)** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP HRADEC KRÁLOVÉ**   * Písemná výzva ke spolupráci obcím – spolupráce při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu): obce dle PZKO – C.2 Hradec Králové, Urbanice, Chlumec nad Cidlinou, Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lovčice, Nechanice, Nové Město, Osice, Osičky, Praskačka, Stěžery, Syrovátka, Sadová, Hvozdnice * Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva na území města HK (spolupráce s komisemi místních samospráv) * Místní šetření ve spolupráci s obcemi dle PZKO – C.2 * Využití dronu k mapování zdrojů | Odbor životního prostředí | Náklady na stávající zaměstnance, náklady na poštovné + náklady na cesty | **4. kvartál 2021**  **1. kvartál 2022** |
| **Ověření stavu zdrojů dle KTSP**   * Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů * V případě chybějícího záznamu písemná výzva k doložení dokladu o KTSP | Odbor životního prostředí | Náklady na stávající zaměstnance, náklady na poštovné | **4. kvartál 2021**  **1. kvartál 2022** |
| **Kontrola plnění povinností provozovatelů spalovacích zdrojů dle § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší**   * Vlastní kontrola plnění povinností dle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), g) u vytipovaných provozovatelů spalovacích zdrojů * Vlastní kontrola + výzva vytipovaným provozovatelům spalovacích zdrojů k předložení dokladů dle § 17 odst. 1 písm. d) (informace o provozu stacionárního zdroje) * Vlastní kontrola + výzva vytipovaným provozovatelům spalovacích zdrojů k předložení dokladů dle § 17 odst. 1 písm. h) (doklad o provedení KTSP) * Ověření dokladů o KTSP * Řešení sporných případů + řešení případů nesouladu v rámci KTSP * V odůvodněných případech ověření zda byla provedena revize spalinových cest dle požadavku § 3 odst. 1 vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty * Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření na nedodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje – fyzická kontrola spalovacího zdroje dle § 17 odst. 2 * Nápravná opatření + sankce * Poskytování informací o možných zdrojích financování (dotace) | Odbor životního prostředí | Náklady na stávající zaměstnance, náklady na poštovné + náklady na cesty | **4. kvartál 2021**  **1. 2. 4. kvartál 2022**  **1. 2. 4. kvartál 2023** |
| Finanční podpora (obec) | **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**   * Analýza situace v obci * Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu (Usnesení ZM/2021/1491) * Informování MŽP | Odbor životního prostředí | Náklady na stávající zaměstnance | **Do 6 měsíců od vydání PZKO** |
| **PZKO\_2020\_2** | **ORP spolupracuje s obcemi na zvýšení povědomí provozovatelů spalovacích zdrojů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | **Obec, ORP** | **Osvěta** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a hasičů s žádostí o spolupráci * Spolupráce s Městskou policií * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, sociální sítě, LCD obrazovky na MMHK a v Informačním centru HK, spot promítaný v prostředcích MHD, odkazy a info na webu MMHK, školská zařízení, rozhlas, společenské akce apod.), vývěsky v centru města * Seznámení členů Komise pro životní prostředí a následné šíření informací * Zaměření na seniory (sociální sítě, web, kluby, neziskové organizace apod.) * Distribuce propagačních materiálů a odkazů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků – brožur v objektech s větší kumulací veřejnosti (knihovny, dopravní podnik, informační centra, budovy veřejné správy, zdravotnická zařízení apod.), uveřejnění v elektronické verzi na webových stránkách, uveřejnění ve zpravodaji, informovanost KMS * Osvěta při kontrolní činnosti * Přidružené přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem | Odbor životního prostředí | Náklady na stávající zaměstnance | **4. kvartál 2021**  **4. kvartál 2022**  **4. kvartál 2023** |